}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Rodrigo Barra, Paul Lopez, Octavio Quezada |
| --- | --- |
| Rut | 20.531.497-0 / 16.792.378-K / 13.086.769-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TeLoCambio: plataforma web de intercambio y reutilización dentro de comunidades habitacionales” |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software y aplicaciones web. - Gestión de proyectos y aseguramiento de calidad. - Bases de datos y seguridad de la información. - Experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaces (UI). |
| Competencias | - Analiza requerimientos y diseña soluciones de software alineadas a objetivos del negocio/usuario. - Implementa aplicaciones web con arquitectura por capas y buenas prácticas de ingeniería. - Modela y administra bases de datos relacionales aplicando criterios de integridad y performance. - Aplica principios de seguridad (autenticación, autorización, protección de datos). - Ejecuta pruebas funcionales/no funcionales y gestiona la calidad del producto. - Gestiona proyectos con metodologías ágiles, trabajo colaborativo y comunicación efectiva. - Documenta técnicamente el sistema y capacita a usuarios clave. - Gestión Estratégica de Producto y Stakeholders. - Liderazgo Técnico y Gestión de Equipos. - Gestión de Riesgos y Operaciones de Software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problema: En edificios y condominios es común que existan artículos en desuso o necesidades puntuales entre vecinos (donar, prestar, intercambiar). La coordinación suele ocurrir por WhatsApp o carteles, generando baja trazabilidad, riesgos de seguridad y poca eficiencia. - Propuesta: Desarrollar una plataforma web cerrada por comunidad para publicar, buscar y acordar intercambios entre residentes, con control de acceso por padrón y roles (administrador, moderador, vecino). - Contexto/Impacto: Ubicación objetivo inicial: comunidades residenciales urbanas (Chile: RM y regiones). Usuarios: residentes y administraciones de edificios/condominios. - Aporte de valor: promueve economía circular y convivencia, centraliza la gestión (segura y trazable), reduce residuos y fomenta la ayuda entre vecinos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: construir un MVP funcional (web) que permita registro validado por padrón, publicación de ofertas/solicitudes, flujo de intercambio con negociación, y panel de moderación. Cómo se abordará: análisis de requerimientos con historias de usuario, diseño de arquitectura, base de datos y UI, implementación incremental en sprints, pruebas y demo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige levantamiento de requisitos, diseño/implementación web, modelo de datos, autenticación/autorización (RBAC), pruebas y documentación: competencias nucleares del perfil de Informática. Resolver la problemática requiere precisamente estas competencias para asegurar calidad, seguridad y usabilidad. |
| Relación con los intereses profesionales | Interés en desarrollo de productos digitales con impacto social, arquitecturas web modernas, seguridad y experiencia de usuario. El proyecto permite demostrar portafolio, aplicar Agile en un producto realista y fortalecer habilidades de backend/frontend y liderazgo técnico. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Duración del semestre: 18 semanas. - Horas de la asignatura: [indicar horas semanales]; trabajo autónomo planificado. - Materiales/Herramientas: Git + GitHub/GitLab, Node.js, React/Tailwind, PostgreSQL, Postman, Docker (opcional), CI simple. - Facilitadores: equipo multidisciplinario, roles definidos, alcance acotado a MVP, sprints cortos. - Riesgos/Obstáculos: solapamiento con otras asignaturas, cambios de alcance, disponibilidad de datos de padrón. Mitigación: backlog priorizado (MoSCoW), definición de “Definition of Done”, y maquetas/datos simulados en etapas tempranas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un MVP web seguro que permita a comunidades residenciales gestionar publicaciones e intercambios entre vecinos, con registro controlado por padrón y panel de moderación, siguiendo buenas prácticas de ingeniería de software. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar requerimientos y modelar procesos clave (registro, publicación, intercambio, moderación). Diseñar arquitectura por capas y modelo relacional (usuarios, comunidades, publicaciones, ofertas). - Implementar autenticación y autorización (RBAC) y gestión de usuarios. - Desarrollar CRUD de publicaciones con carga de imágenes y categorización. - Implementar flujo de intercambio (ofertas, contraofertas, acuerdo). - Integrar módulo de notificaciones y estado de publicaciones. - Diseñar UI responsiva y accesible (estándares básicos de usabilidad). - Ejecutar pruebas (unitarias/básicas, funcionales, UAT) y documentar. - Preparar despliegue (ambiente de demo) y manuales esenciales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque: Ágil (Scrum) Con sprints de 2 semanas y entregas incrementales (backlog priorizado). Roles del equipo (propuestos): - Product Owner: Paul López (prioriza backlog, válida funcional). - Tech Lead / Backend: Rodrigo Barra. - Frontend / QA: Octavio Quezada. Etapas/Métodos - Descubrimiento: Entrevistas cortas con “usuario tipo”, mapa de procesos, historias de usuario y criterios de aceptación. - Diseño: arquitectura, esquemas BD, wireframes/UI kit y políticas de seguridad. - Construcción iterativa: desarrollo por módulos (autenticación, publicaciones, intercambio). PRs revisados, DoD claro. - Pruebas: casos funcionales, checklist de seguridad básica, pruebas de usabilidad con 2–3 usuarios simulados. - Cierre: demo, manual de usuario y técnico, y planificación de mejoras. Herramientas: Git/GitHub (issues, projects), Figma (UI), Postman, Docker (opcional), Excel (planeación de tareas).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos (US + CA) | Historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades (MoSCoW). | Demuestra el entendimiento del problema y alcance controlado. |
| Avance | Diseño de Arquitectura y BD | Diagrama de componentes/capas y modelo ER; decisiones técnicas. | Garantiza coherencia técnica y mantenibilidad. |
| Avance | Prototipo UI (Figma) | Wireframes principales: login, tablero, publicar, intercambio. | Alinea expectativas de usuario y guía construcción. |
| Avance | Plan de Pruebas | Matriz de casos, criterios de aceptación, DoD. | Asegura calidad desde etapas tempranas. |
| Final | MVP Web funcionando | Registro con padrón, publicaciones, intercambio, moderación básica. | Evidencia el logro del objetivo del proyecto. |
| Final | Informe Técnico | Arquitectura, decisiones, seguridad, resultados de pruebas. | Documenta cómo se implementa y valida la calidad. |
| Final | Manual de Usuario + Video Demo | Guía de uso del sistema y walkthrough. | Facilita adopción y comunica el valor del producto. |
| Final | Backlog y reporte de sprints | Issues, commits, burndown/burnup (simple). | Evidencia gestión ágil y trabajo colaborativo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento de requisitos | Descubrimiento y alcance | US + criterios; flujo general | Docs, Miro/Figma | 1 sem | Paul | Define alcance del MVP |
| Diseño de software | Arquitectura + BD | Capas, API, ERD | Draw.io, DB tool | 1 sem | Rodrigo | Revisar seguridad desde diseño |
| Seguridad | Autenticación y RBAC | Login/JWT, roles, padrón | Node/Express, DB | 1 sem | Rodrigo | Base para todo lo demás |
| Desarrollo web | CRUD Publicaciones | Crear/editar, imágenes, categorías | React, API, S3/local | 1 sem | Rodrigo | Accesibilidad mínima |
| UX/UI | Listado, búsqueda, filtros | Descubrir contenidos | React, Tailwind | 1 sem | Paul | Optimizar vacíos/estados |
| Calidad | Estados y notificaciones | Cambios de estado, feedback | API, toasts | 1 sem | Octavio | Mantener idempotencia |
| Producto | Flujo de intercambio | Ofertas/contraofertas/acuerdo | API + UI | 1–2 sem | Paul | Casos de borde |
| Calidad | Pruebas por sprint | Funcionales y de humo | Postman, Jest (opc) | continuo | Octavio | DoD por historia |
| Entrega | UAT + ajustes | Validación con usuarios simulados | Guión UAT | 1 sem | Octavio | Checklist cierre |
| Operación | Despliegue y docs | Demo, manuales, video | Vercel/Render, Docs | 1 sem | Equipo | Cierre y próxima iteración |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| N° Sprint | Módulo | Tarea | ⏳ | 🕰️Inicio | 🕰️Término | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Módulo 1 | Configuración de Entornos y Control de Versiones | 2 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | Paul López |
| Sprint 1 | Módulo 2 | Creación de la base de datos | 3 | 22-09-2025 | 24-09-2025 | Paul López |
| Sprint 1 | Módulo 3 | Roles de usuarios (RBAC) | 3 | 24-09-2025 | 26-09-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 1 | Módulo 4 | Crear rol de Administrador | 2 | 25-09-2025 | 26-09-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 1 | Módulo 5 | Crear rol de Moderador | 3 | 26-09-2025 | 30-09-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 1 | Módulo 6 | Login de usuario (Endpoint y JWT) | 3 | 27-09-2025 | 30-09-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 1 | Módulo 7 | Registro de usuario con vivienda | 4 | 27-09-2025 | 01-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 1 | Módulo 8 | Flujo de Aprobación de Usuarios | 3 | 29-09-2025 | 01-10-2025 | Paul López |
| Sprint 1 | Módulo 9 | Funcionalidad de "Olvidé mi Contraseña" | 3 | 30-09-2025 | 02-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 1 | Módulo 10 | Crear, Editar y Deshabilitar Comunidad | 4 | 28-09-2025 | 01-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 1 | Módulo 11 | Listar comunidades | 2 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 1 | Módulo 12 | Gestión del Padrón de Comunidad | 3 | 01-10-2025 | 03-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 1 | Módulo 13 | Pruebas antes de presentación (Sprint 1) | 1 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | Paul López |
| Sprint 2 | Módulo 1 | Crear, Editar y Eliminar Publicación | 4 | 06-10-2025 | 09-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 2 | Módulo 2 | Obtener y Listar Publicaciones | 4 | 07-10-2025 | 10-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 2 | Módulo 3 | Manejo de imágenes de publicación | 4 | 08-10-2025 | 13-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 2 | Módulo 4 | Categorización de publicaciones | 4 | 10-10-2025 | 15-10-2025 | Paul López |
| Sprint 2 | Módulo 5 | Buscar publicación | 3 | 13-10-2025 | 15-10-2025 | Paul López |
| Sprint 2 | Módulo 6 | Gestión de Estados de la Publicación | 3 | 14-10-2025 | 16-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 2 | Módulo 7 | Manejo de Errores y Feedback al Usuario (UI) | 3 | 15-10-2025 | 17-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 2 | Módulo 8 | Pendientes del Sprint 1 | 1 | 16-10-2025 | 16-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 2 | Módulo 9 | Pruebas antes de presentación (Sprint 2) | 1 | 17-10-2025 | 17-10-2025 | Paul López |
| Sprint 3 | Módulo 1 | Intercambio de productos (Flujo completo) | 5 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | Paul López |
| Sprint 3 | Módulo 2 | Sistema Básico de Notificaciones | 4 | 22-10-2025 | 27-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 3 | Módulo 3 | Valorización de usuario (calificaciones) | 4 | 24-10-2025 | 29-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 3 | Módulo 4 | Perfil de usuario | 3 | 27-10-2025 | 29-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 3 | Módulo 5 | Historial de Intercambios en el Perfil | 3 | 28-10-2025 | 30-10-2025 | Paul López |
| Sprint 3 | Módulo 6 | Editar usuario y Deshabilitar cuenta | 3 | 29-10-2025 | 31-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 3 | Módulo 7 | Función de Reportar Usuario/Publicación | 3 | 29-10-2025 | 31-10-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 3 | Módulo 8 | Pendientes del Sprint 2 | 1 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 3 | Módulo 9 | Pruebas antes de presentación (Sprint 3) | 1 | 31-10-2025 | 31-10-2025 | Paul López |
| Sprint 4 | Módulo 1 | Levantar ambiente productivo | 5 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | Rodrigo Barra |
| Sprint 4 | Módulo 2 | Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | 3 | 10-11-2025 | 12-11-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 4 | Módulo 3 | Revisión Final de Seguridad | 2 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Octavio Quezada |
| Sprint 4 | Módulo 4 | Plan de Respaldo y Recuperación | 2 | 17-11-2025 | 18-11-2025 | Paul López |
| Sprint 4 | Módulo 5 | Documentación del proyecto (manuales, etc.) | 5 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | Octavio Quezada |

Explicación de Estados por Tarea:

Cada actividad tiene un estado los cuales se dividen dentro de las 4 categorías siguientes: