## MR_Sprint_1
Módulo 1: | Base del Proyecto
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-01 | Errores en configuración del entorno (Técnico) | M | A | Alto | Documentar instalación y usar contenedores (Docker). | Reinstalar entorno y restaurar desde backup. | Equipo de desarrollo
2025-02-01 | Pérdida de versiones (Gestión) | A | A | Crítico | Uso de Git/GitHub con ramas y backups. | Restaurar versiones desde backups. | Líder técnico
2025-03-01 | Falta de control de dependencias (Técnico) | M | M | Medio | Definir requirements.txt / package.json. | Reinstalar dependencias con lockfile. | DevOps
Módulo 2: Autenticación y Usuarios
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-02 | Robo de credenciales (Seguridad) | A | C | Crítico | HTTPS, JWT. | Bloqueo de cuentas afectadas, reseteo de contraseñas. | Equipo de desarrollo
2025-02-02 | Usuarios falsos o bots (Operacional) | M | A | Alto | Verificación de correo admitido. | Bloqueo de cuentas y limpieza de base de datos. | Equipo de desarrollo
2025-03-02 | Fuga de datos de usuario (Seguridad) | B | C | Alto | Políticas de cifrado y backups seguros. | Notificación a usuarios y autoridades, parche inmediato. | Equipo de desarrollo
Módulo 3: Gestión de Productos
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-03 | Publicación de productos falsos/ilegales (Legal/Operacional) | M | A | Alto | Moderación manual/automática. | Eliminación inmediata y bloqueo del usuario. | Equipo de desarrollo
2025-02-03 | Errores en carga de imágenes (Técnico) | A | M | Medio | Validar formatos y tamaño de archivos. | Solicitar recarga o usar almacenamiento alternativo. | Equipo de desarrollo
2025-03-03 | Pérdida de información de productos (Técnico) | B | A | Medio | Respaldos regulares de la BD. | Restaurar backup de última versión. | Equipo de desarrollo
Módulo 4: Sistema de Trueque
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-04 | Abuso de propuestas (spam) (Operacional) | A | M | Alto | Limitar número de propuestas por día. | Bloqueo temporal de usuario. | Equipo de desarrollo
2025-02-04 | Conflictos entre usuarios (Legal/Operacional) | M | A | Alto | Reglas de uso claras, términos y condiciones. | Mediación, cancelación de trueque. | Equipo de desarrollo
2025-03-04 | Fallos en registro de estados (Técnico) | B | A | Medio | Pruebas unitarias y auditorías. | Corrección manual en base de datos. | Equipo de desarrollo
Módulo 5: Mensajería
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-05 | Uso indebido (acoso, fraude) (Seguridad/Legal) | M | C | Alto | reportes de abuso y calificación de usuarios | Bloqueo inmediato de usuario ofensivo. | Equipo de desarrollo
2025-02-05 | Saturación del servidor de mensajería (Técnico) | M | A | Alto | Escalar con WebSockets y balanceo de carga. | Migrar a infraestructura escalable (ej: Redis). | Equipo de desarrollo
Módulo 6: Reputación y Seguridad
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-06 | Evaluaciones falsas (Seguridad/Operacional) | A | A | Alto | Algoritmo antifraude, detectar patrones. | Eliminar reseñas sospechosas. | Equipo de desarrollo
2025-02-06 | Reportes maliciosos (Seguridad/Operacional) | M | M | Medio | Revisión manual de reportes. | Restituir cuenta afectada. | Equipo de desarrollo
Módulo 7: Extras y Optimización
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
2025-01-07 | Panel admin sobrecargado (Técnico) | M | A | Alto | Optimizar consultas y dividir funciones. | Migrar a microservicio dedicado. | Equipo de desarrollo
2025-02-07 | Fallos en favoritos/gamificación (Técnico) | B | M | Bajo | Testing antes del despliegue. | Hotfix rápido en producción. | Equipo de desarrollo
2025-03-07 | Bajo rendimiento/SEO deficiente (Técnico) | M | A | Alto | Optimización de imágenes, lazy loading, meta-etiquetas. | Refactor en frontend y backend. | Equipo de desarrollo

## matriz_S1
Módulo 1 — Base de datos y multi-comunidad
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
M1R1 | Error en unicidad de código de comunidad (dos comunidades con mismo código) – Datos | 2 | 3 | 6 | Validar unicidad en BD, pruebas de inserción, constraint único en codigo_comunidad. | Corrección manual en BD, actualización de código duplicado y comunicación a admin. | Paul (BD)
M1R2 | Fuga de datos entre comunidades – Seguridad | 2 | 3 | 6 | Filtros por tenant_id, pruebas de acceso cruzado, revisión de queries. | Rollback de despliegue, revisión de logs y hotfix. | Rodrigo (Backend)
Módulo 2 — Gestión del padrón
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
M2R1 | Carga de correos duplicados en padrón – Datos | 2 | 2 | 4 | Validación de email único por comunidad, mensajes claros en frontend. | Eliminar duplicados manualmente, limpieza en BD. | Octavio (FE)
M2R2 | Error en carga por lote (formato inválido) – Usabilidad | 2 | 2 | 4 | Validar formato en frontend/backend, mostrar resumen de errores. | Reprocesar lote, permitir carga individual de correos fallidos. | Equipo
Módulo 3 — Registro de usuario
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
M3R1 | Usuario no puede registrarse pese a estar autorizado – UX/Datos | 2 | 2 | 4 | Pruebas de flujo con casos válidos, mensajes claros en pantalla. | Registro manual por admin, depuración de padrón. | Rodrigo
M3R2 | Registro incompleto (datos residencia faltantes) – Datos | 2 | 2 | 4 | Validación obligatoria de campos según tipo de comunidad (torre, dirección, etc.). | Completar datos a posteriori desde panel admin. | Equipo
Módulo 4 — Autenticación básica
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
M4R1 | Fallo en login (usuarios activos no logran entrar) – Seguridad/Funcionalidad | 2 | 3 | 6 | Pruebas de login con distintos estados de usuario (activo, bloqueado). | Resetear contraseñas, revisar BD de usuarios, hotfix de auth. | Rodrigo
M4R2 | Sesiones no expiran correctamente – Seguridad | 1 | 2 | 2 | Revisar tokens/expiración en backend. | Cierre manual de sesión, invalidez de tokens, fix de configuración. | Paul
Módulo 5 — Panel de administración de usuarios
ID | Riesgo (categoría) | P | I | Sev. | Mitigación (prevención) | Contingencia (si ocurre) | Responsable
M5R1 | Admin elimina usuario por error – Operación | 2 | 2 | 4 | Confirmación doble antes de eliminar, logs de auditoría. | Restaurar desde backup o marcar como reactivado. | Equipo
M5R2 | Cambio de código de comunidad sin informar a vecinos – Comunicación | 2 | 2 | 4 | Advertencia en panel antes de cambiar código, manual de uso para admin. | Comunicar nuevo código por otros medios (correo/WhatsApp), actualizar registros. | Octavio
Probabilidad (P): 1 = Baja · 2 = Media · 3 = Alta
Impacto (I): 1 = Bajo · 2 = Medio · 3 = Alto
Severidad = P × I → Alta: 7–9 · Media: 4–6 · Baja: 1–3